## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO MG DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Convênio: PREFEITURA DE OURO FINO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | DATA: 25/05/2022
OBRA: Sistema de abastecimento de água potável através de Poço Tubular Profundo |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
LOCAL: BAIRRO ESCOLINHA, OURO FINO - MG |  |  | ( ) DIRETA |  | ( ) INDIRETA |  | ISS: 5%
REFERÊNCIA: COPASA (04-22 BASE SUL) / SINAPI (05-22 ) /MERCADO |  |  | BDI I | 29.86% | BDI II | 23.47%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | UNITÁRIO S/ D.B.I | UNITÁRIO C/ D.B.I | TOTAL
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
01.01.01 | MERCADO | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO AO IGAM/URGA - SUPRAM SM | UN. | 1 | 2000 | 2597.2794 | 2597.2794
01.01.02 | MERCADO | TAXAS E SERVIÇOS DE REQUERIMENTO DE OUTORGA JUNTO AO IGAM/URGA. | UN. | 1 | 3750 | 4869.8989 | 4869.8989
01.01.03 | 4813 (SINAPI) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA FORNECIMENO E INSTALAÇÃO (2,0X 1,0M). | M² | 2 | 480 | 623.3471 | 1246.6941
|  |  |  | SUB - TOTAL DO ITEM 01 |  |  | 8713.8725
2 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 140M
02.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | 65001072(COPASA) | DESLOCAMENTO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ESTUDOS DE AGUAS SUBTERRANEAS | KM | 200 | 2.89 | 3.7531 | 750.6138
02.01.02 | 65001075(COPASA) | LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA, DMT ATE 100 KM | UM. | 1 | 1883.17 | 2445.5594 | 2445.5594
02.01.03 | 65001070(COPASA) | MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS COM SONDA ROTO-PNEUMÁTICA. | KM | 200 | 22.72 | 29.5051 | 5901.0189
02.01.04 | 65001092 (COPASA) | PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES-DIAMETRO DO FURO=12.1/4" | M | 30 | 230.76 | 299.6741 | 8990.223
02.01.05 | 65001090(COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 2 | 196.16 | 254.7412 | 509.4823
02.01.06 | 65001093 (COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 108 | 208.04 | 270.169 | 29178.2527
02.01.07 | 65001098 (COPASA | FORNECIMENTO E APLICACAO PRODUTO QUIMICO PARA REMOÇÃO DE FLUÍDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO | KG | 6 | 26.61 | 34.5568 | 207.3408
02.01.08 | 65001105 (COPASA | COLOCAÇÃO PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M³ | 2 | 156.27 | 202.9384 | 405.8769
02.01.09 | 65001103(COPASA) | TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE PRE- FILTRO PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 64.96 | 84.3596 | 337.4385
02.01.10 | 65001101 (COPASA) | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 32 | 23.4 | 30.3882 | 972.4214
02.01.11 | 65001107 (COPASA) | FORNECIMENTO E PLICAÇÃO LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M³, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN. | 1 | 691.3 | 897.7496 | 897.7496
02.01.12 | 65001108 (COPASA) | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN. | 1 | 84.87 | 110.2156 | 110.2156
02.01.13 | 65001109 (COPASA) | REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 12212/1992 | M | 140 | 9.86 | 12.8046 | 1792.6423
02.01.14 | 65001097 (COPASA) | INSTALAÇÃO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO PRETO ,GALVANIZADO OU INOXIDAVEL | M | 32 | 79.58 | 103.3457 | 3307.064
02.01.15 | 7695 (SINAP) | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | M | 32 | 359.96 | 444.4308 | 14221.7871
02.01.16 | 65001106 (COPASA) | DESINFECÇÃO DE POÇO COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUMICOS | UN. | 1 | 43.37 | 56.322 | 56.322
02.01.17 | 65001114 (COPASA) | ANALISE FISICO-QUIMICA | UN. | 1 | 356.95 | 463.5494 | 463.5494
02.01.16 | 65001115 (COPASA) | ANALISE BATERIOLOGICA | UN. | 1 | 115.35 | 149.7981 | 149.7981
|  |  |  | SUB - TOTAL DO ITEM 02 |  |  | 70697.3558
3 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO Ø 6”, PROFUNDIDADE MÉDIA 140 M
03.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | 65004211 (COPASA) | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | UM | 1 | 1111.22 | 1443.0744 | 1443.0744
03.01.02 | 7697(SINAP) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 140 | 66.84 | 82.5252 | 11553.5229
03.01.03 | 3939(SINAP) | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN. | 25 | 24.07 | 29.7184 | 742.9611
03.01.04 | 65001654 (COPASA) | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA | UN. | 1 | 1325.67 | 1721.5677 | 1721.5677
03.01.05 | 1022 (SINAP) | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (BOIA) | M | 140 | 3.09 | 3.8151 | 534.1171
03.01.06 | 39262(SINAP) | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 (BOMBA) | M | 140 | 33.68 | 41.5836 | 5821.7033
03.01.07 | 65001077(COPASA) | ELETRODOS PARA RELE DE NIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM POCO PROFUNDO | UM. | 2 | 56.26 | 73.0615 | 146.1229
03.01.08 | 993(SINAP) | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2(RELE DE NIVEL) | UN. | 280 | 2.23 | 2.7533 | 770.9263
03.01.09 | 65001078 (COPASA) | BARRILETE PARA POÇO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2") | UN. | 1 | 2133.26 | 2633.8664 | 2633.8664
03.01.10 | 12772 (SINAP) | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UM. | 1 | 1253.57 | 1547.7419 | 1547.7419
03.01.11 | MERCADO | Conjunto de bombeamento com 13 estágios, 6 HP, 220 V monofásico, com rotores em aço inoxidável e motor refrigerado a água, para vazão de 5m3/h a 160 mca. | UN. | 1 | 14695 | 18143.4362 | 18143.4362
03.01.12 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO SPM 6HP 220V MONO COM VOLTIMETRO, AMPERIMETRO, RELE DE NIVEL E ORIMETRO. | UN. | 1 | 4400 | 5432.5362 | 5432.5362
|  |  |  | SUB - TOTAL DO ITEM 03 |  |  | 48797.7116
4 |  | URBANIZAÇÃO DA ÁREA (5X5M), DO POÇO TUBULAR PROFUNDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONFORME DIRETRIZES DMAAE.
04.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | 65000017 (COPASA) | LOCAÇÃO ESTRUTURAS-GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M² | 25 | 4.83 | 6.2724 | 156.8107
04.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO RASPAGEM MANUAL | M² | 25 | 4.58 | 5.9478 | 148.6942
04.01.03 | 65003321 (COPASA) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENOS | M² | 25 | 5.74 | 7.4542 | 186.3548
04.01.04 | 65000336 (COPASA) | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN. | 1 | 146.93 | 181.4097 | 181.4097
04.01.05 | 103074 (SINAP) | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 25 | 183.25 | 237.9757 | 5949.3932
04.01.06 | 98522 (SINAP) | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 17 | 173.3 | 225.0543 | 3825.9225
04.01.07 | 37561 (SINAPI) | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M² | 6 | 540.17 | 701.4862 | 4208.9173
04.01.08 | 103317(SINAPI) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM | M² | 25 | 57.91 | 75.2042 | 1880.1057
04.01.09 | 101964(SINAPI) | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO | M² | 5 | 203.66 | 264.481 | 1322.4048
04.01.10 | 87879(SINAPI) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M² | 25 | 3.55 | 4.6102 | 115.2543
04.01.11 | 39022(SINAPI) | PORTA DE AÇO | UN. | 1 | 537.38 | 663.4855 | 663.4855
|  |  |  | SUB - TOTAL DO ITEM 04 |  |  | 18638.7527
CONSIDERAÇÕES: 1 - O BDI á ser utilizado é de acordo Ácordão Nº 2622/13, referente ao ISS de cada município. 2 - BDI I DE SERVIÇO = 29,9%. 3 - BDI II DE MATERIAIS = 23,5% |  |  |  |  | TOTAL | 146847.6926
_____________________________________________
GABRIEL FARIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 141977207-4
DMAAE

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
Convênio: PREFEITURA DE OURO FINO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  | DATA: 25/05/2022
OBRA: Sistema de abastecimento de água potável através de Poço Tubular Profundo
LOCAL: BAIRRO ESCOLINHA, OURO FINO - MG
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO % |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 8713.8725 | 8713.8725
2 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | FÍSICO % |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 70697.3558 | 70697.3558
3 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | FÍSICO % |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 48797.7116 | 48797.7116
4 |  | URBANIZAÇÃO DA ÁREA | FÍSICO % |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 18638.7527 | 18638.7527
FÍSICO %
FINANCEIRO
TOTAL |  |  | FÍSICO % | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 146847.6926 | 146847.6926
_____________________________________________ GABRIEL FARIA ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 141977207-4 DMAAE

## BDI
Convênio: PREFEITURA DE OURO FINO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: Sistema de abastecimento de água potável através de Poço Tubular Profundo
LOCAL: BAIRRO ESCOLINHA, OURO FINO - MG |  |  |  | DATA: 25/05/2022
TABELA DE BDI DE SERVIÇO
SIGLA | ITEM | MÍNIMO | % ADOTADO | MÁXIMO
AC | Administração central | 3.43% | 3.43% | 6.71%
S + G | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.28% | 0.75%
R | Riscos | 1% | 1% | 1.74%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.94% | 0.94% | 1.17%
L | Lucro | 6.74% | 6.74% | 9.4%
T | Tributos (soma) |  | 13.15%
| COFINS |  | 3%
| PIS |  | 0.65%
| CPRB (Folha desonerada) |  | 4.5%
| ISS |  | 5%
BDI ADOTADO |  |  | 29.86%
Em caso de obra pública, faz-se necessário verificar os seguintes limites para o BDI:
MÍNIMO | CÁLCULO (SEM CPRB) |  |  | MÁXIMO
20.76% |  |  |  | 26.44%
_____________________________________________ GABRIEL FARIA ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 141977207-4 DMAAE
Convênio: PREFEITURA DE OURO FINO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: Sistema de abastecimento de água potável através de Poço Tubular Profundo
LOCAL: BAIRRO ESCOLINHA, OURO FINO - MG |  |  |  | DATA: 25/05/2022
TABELA DE BDI DE MATERIAIS
SIGLA | ITEM | MÍNIMO | % ADOTADO | MÁXIMO
AC | Administração central | 3.43% | 3.43% | 6.71%
S + G | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.28% | 0.75%
R | Riscos | 1% | 1% | 1.74%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.94% | 0.94% | 1.17%
L | Lucro | 6.74% | 6.74% | 9.4%
T | Tributos (soma) |  | 8.65%
| COFINS |  | 3%
| PIS |  | 0.65%
| CPRB (Folha desonerada) |  | 0%
| ISS |  | 5%
BDI ADOTADO |  |  | 23.47%
Em caso de obra pública, faz-se necessário verificar os seguintes limites para o BDI:
MÍNIMO | CÁLCULO (SEM CPRB) |  |  | MÁXIMO
20.76% | 23.47% |  |  | 26.44%
_____________________________________________ GABRIEL FARIA ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 141977207-4 DMAAE