## Plan1
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Ouro Fino |  |  | Reforma Pronto Socorro |  |  |  |  | 0
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1. | Reforma Pronto Socorro Municipal |  |  | 267692.47 | % Período: | 23.27% | 33.44% | 26.31% | 16.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1. | Serviços Preliminares |  |  | 6087.3 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | Fundação e Contenção |  |  | 3894.96 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3. | Alvenarias |  |  | 6013.76 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4. | Escada |  |  | 4069.18 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5. | Esquadrias |  |  | 9291.69 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6. | Cobertura |  |  | 74864.03 | % Período: | 48.75% | 51.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7. | Piso e Revestimento |  |  | 101754.65 | % Período: | 9.62% | 50.26% | 40.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8. | Pintura |  |  | 42790.42 | % Período: | 0% | 0% | 29.23% | 70.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.9. | Platibanda |  |  | 13017.51 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10. | Iluminação |  |  | 3891.18 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.11. | Instalações Hidrossanitárias |  |  | 2017.79 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total: R$ 267.692,47 |  |  |  |  | %: | 23.27% | 33.44% | 26.31% | 16.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Período: |  | Contrapartida: | 62284.75 | 89505.12 | 70421.15 | 45481.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 62284.75 | 89505.12 | 70421.15 | 45481.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | %: | 23.27% | 56.7% | 83.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 62284.75 | 151789.8679 | 222211.02 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 62284.75 | 151789.8679 | 222211.02 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47 | 267692.47