## MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE PONTE -BAIRRO PINHALZINHO DOS GÓES
1- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1 Placa de 3,00 m x 1,50 m de altura | 3 | 1.5 | 4.5 | m2
BANHEIRO QUÍMICO | 2 | meses
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2 meses x 4,5 semanas x 15 hs / semana | 2 | 4.5 | 15 | 135 | hs
ENCARREGADO GERAL DE OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2 meses x 4,5 semanas x 40 hs / semana | 2 | 4.5 | 40 | 360 | hs
2- PREPARO DO LOCAL
LIMPEZA DO LOCAL
4,00 X 10,00 m - PARA RAMPA | 5 | 8 | 40 | m2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL |  | 40 | 0.5 | 20 | m3
TRANSPORTE | 20 | M3 X | 4 | KM | 80 | m3 x km
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 5 | m X | 8 | m | 40 | m2 | P/ RAMPA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  | 15 | 9 |  | 135 | HS
3 HS/DIA X 5 DIAS / SEMANA X 4,5 SEMANAS /MÊS X 02 MESES
3- PEGÃO
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 888.48 | KG
2 x 60 x 12 x 0,617 = 888,48 kg
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
2 x ((0,90 x 5,00)+(0,90 x 5,00) + (2x (0,60 x 5,00)) + (0,30 x | 33 | M2
5,00) ) = 33,00 m²
CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, CONTROLE A - FCK = 40 MPA, BRITA 1 E 2
2 x ((0,60 x 0,90 x 5) +(0,30 x 0,30 x 5)) = 6,30 m³ | 6.3 | M3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
2 x 50 x 12 x 0,963 = 740,40 kg | 740.4 | KG
4- SUPERESTRUTURA / MESOESTRUTURA
CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, CONTROLE A - FCK = 40 MPA, BRITA 1 E 2
10 x 4,2 x 0,22 = 9,24 m³ | 9.24 | M3
Aparelhos de apoio em neoprene fretado
300MMX250MMX31MMX4 = 9,30 | 9.3 | DM3
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA
W 610 x 125,0
125 KG/m x 2 x 10 m = 2.500 kg | 2500 | KG
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
TRANSVERSINAS W 250X22,3 (5 PEÇASX2,60MX22,30KG/M) + CHAPA DE BORDA PERFIL U 250X75X17,73 (26MX17,73KG/M) + CONECTORES PERFIL U 100X50X4,76 (66 PEÇASX10CMX2 VIGAS X 6,77KG/M) + 10MX9MX15KG/M2) = 1470,00 KG
| 1470 | KG
CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM
10 metros x 4,20 metros = 42 m² | 42 | M2
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
10 metros x 4,20 metros s = 42 m² | 42 | m2
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR ( 5,1 UNID/M2 )
5,1 X 84 | 214.2 | UNID
ARAME RECOZIDO BITOLA 18 ( 0,0121 KG/M2 )
0,0121 kg x 42,00 m2 | 0.5082 | KG
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0531401 H/M2 | 2.2308 | HS
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0531401 H/M2 | 2.2308 | HS
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ARMADURA TRANSVERSAL = |  |  | 68 | FERROS | 10 MM | C = | 4.3 | M | 292.4 | M
| ARMADURA TRANSVERSAL = |  |  | 292.4 | M X | 0.617 | KG/M = | 180.4108 | KG ( A )
| ARMADURA LONGITUDINAL = |  |  | 29 | FERROS | 10 MM | C = | 10.1 | M | 292.9 | M
| ARMADURA LONGITUDINAL = |  |  | 292.9 | M X | 0.617 | KG/M = | 180.7193 | KG ( B )
| TOTAL = A + B = |  | 361.1301
BUZINOTE DE DRENAGEM P/ LAJES - D = 50, MM | 14 | M
5- GUARDA-CORPOS
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
10,58 x 2 = 21,16 m | 21.16 | M
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO
(10,58*1,10*2*2)*2 = 93,10 m² | 93.1 | M2
6- ATERRO E ESTABILIZAÇÃO
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
05 X 8,00 METROS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA | 40 | M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
20 M³ X 4 KM DE DISTANCIA ATÉ A JAZIDA | 80 | M3XKM
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
40 METROS X 0,5 METROS DE CAMADA | 20 | M3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HELIODORA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## PLANILHA orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | [6 empty] | FOLHA N°: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA ( CONCRETO ARMADO - VIGAS METÁLICAS - TABULEIRO EM MADEIRA ) | [6 empty] | DATA: 20/12/2.023
LOCAL: - BAIRRO PINHALZINHO DOS GÓES - OURO FINO M.G. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO / MÊS / REFERÊNCIA: SINAPI 10/23, LANÇADA EM 12/23 |  |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI (%) | 1,2356
ITEM | FORMA EXEC. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDADE | UNID. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI
PONTE MISTA - VIGAS METÁLICAS - TABULEIRO EM CONCRETO
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | INDIRETA | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M2 | 307.74 | 380.2435 | 1711.0959
1.2 | INDIRETA | SEINFRA ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA PIA / HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 2 | MÊS | 836.4 | 1033.4558 | 2066.9117 | 3778.0076
1.3.1 | INDIRETA | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 135 | H | 114.12 | 141.0067 | 19035.9007 | 9517.9504
1.3.2 | INDIRETA | SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 360 | H | 50.64 | 62.5708 | 22525.4822 | 11262.7411 | 20780.6915
|  |  | TOTAL DE ITEM 1: |  |  |  |  | 45339.3906 | 24558.6991
2 |  |  | PREPARO DO LOCAL
2.1 | INDIRETA | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 40 | M2 | 0.4 | 0.49424 | 19.7696
2.2 | INDIRETA | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 20 | M3 | 16.31 | 20.1526 | 403.0527
2.3 | INDIRETA | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 80 | M3 X KM | 2.46 | 3.0396 | 243.1661
2.4 | INDIRETA | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 5 | M2 | 0.13 | 0.16063 | 0.80314
2.5 | INDIRETA | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | 135 | HS | 89.57 | 110.6727 | 14940.8134
|  |  | TOTAL DE ITEM 2: |  |  |  |  | 15607.605
3 |  |  | PEGÃO
3.1 | INDIRETA | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 888.48 | KG | 11.99 | 14.8148 | 13162.6926
3.2 | INDIRETA | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 33 | M2 | 258.02 | 318.8095 | 10520.7139
3.3 | INDIRETA | SEINFRA ED-48321 | CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, CONTROLE A - FCK = 40 MPA, BRITA 1 E 2 | 6.3 | M3 | 704.68 | 870.7026 | 5485.4264
3.4 | INDIRETA | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 740.4 | KG | 10.06 | 12.4301 | 9203.2727
|  |  | TOTAL DE ITEM 3: |  |  |  |  | 38372.1056
4 |  |  | SUPERESTRUTURA / MESOESTRUTURA
4.1 | INDIRETA | SEINFRA ED-48321 | CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, CONTROLE A - FCK = 40 MPA, BRITA 1 E 2 | 9.24 | M3 | 704.68 | 870.7026 | 8045.2921
4.2 | INDIRETA | SEINFRA RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais | 9.3 | DM3 | 110.84 | 136.9539 | 1273.6713
4.3 | INDIRETA | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 2500 | KG | 15.74 | 19.4483 | 48620.86
4.4 | INDIRETA | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 1470 | KG | 16 | 19.7696 | 29061.312
4.5 | INDIRETA | 43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | 42 | M2 | 127.71 | 157.7985 | 6627.536
4.6 | INDIRETA | 43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 42 | M2 | 41.67 | 51.4875 | 2162.473
4.7 | INDIRETA | MATED-9297 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR ( 5,1 UNID/M2 ) | 214.2 | UNID. | 0.33 | 0.40775 | 87.3396
4.8 | INDIRETA | MATED-11333 | ARAME RECOZIDO BITOLA 18 ( 0,0121 KG/M2 ) | 0.5082 | KG | 19.22 | 23.7482 | 12.0689
4.9 | INDIRETA | ED-50375 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0531401 H/M2 | 2.2308 | H | 27.23 | 33.6454 | 75.0557
4.10 | INDIRETA | ED-50360 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0531401 H/M2 | 2.2308 | H | 20.18 | 24.9344 | 55.6234
4.11 | INDIRETA | SEINFRA ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 361.1301 | KG | 15.74 | 19.4483 | 7023.3824
4.12 | INDIRETA | ED-50671 | BUZINOTE DE DRENAGEM P/ LAJES - D = 50, MM | 14 | M | 32.46 | 40.1076 | 561.5061
|  |  | TOTAL DE ITEM 4: |  |  |  |  | 103606.1205
5 |  |  | GUARDA-CORPOS
5.1 | INDIRETA | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 21.16 | M | 476.86 | 589.2082 | 12467.6459
5.2 | INDIRETA | SEINFRA ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO | 93.1 | M2 | 37.84 | 46.7551 | 4352.9002
|  |  | TOTAL DE ITEM 5: |  |  |  |  | 16820.546
6 |  |  | ATERRO E ESTABILIZAÇÃO
6.1 | INDIRETA | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 40 | M3 | 16.31 | 20.1526 | 806.1054
6.2 | INDIRETA | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 80 | M3 | 1.86 | 2.2982 | 183.8573
6.3 | INDIRETA | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 20 | M3 | 11.72 | 14.4812 | 289.6246
6.4 | INDIRETA
|  |  | TOTAL DE ITEM 6: |  |  |  |  | 1279.5874
|  |  | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 221025.355
O ISS do municipio corresponde a aliquota de 5%.
|  | ____________________________________________________________ |  | ____________________________________________________________
|  |  | Elzio José de Alencar |  |  | Henrique Rossi Wolf
|  |  | CREA 38.165/D - MG |  |  | Prefeito Municipal
Pref. do Município de Ouro Fino
Estado de Minas Gerais
Adm. 2021 a 2024

## CRONOGRAMA CERTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Ouro Fino M.G. |  | VALOR DA OBRA: |  | 221025.355 |  | 20/12/2.023
OBRA: PONTE MISTA |  | LOCAL: BAIRRO PINHALZINHO DOS GÓES |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 20.51% | 17.34% | 82.66%
|  | Financeiro | 45339.3906 | 7862.75 | 37476.6406
2 | PREPARO DO LOCAL | Físico % | 7.061% | 100%
|  | Financeiro | 15607.605 | 15607.605
3 | PEGÃO | Físico % | 17.36% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 38372.1056 | 19186.0528 | 19186.0528
4 | SUPERESTRUTURA / MESOESTRUTURA | Físico % | 46.88% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 103606.1205 | 31081.8361 | 72524.2843
5 | GUARDA-CORPOS | Físico % | 7.61% |  | 100%
|  | Financeiro | 16820.546 |  | 16820.546
6 | ATERRO E ESTABILIZAÇÃO | Físico % | 0.5789% |  | 100%
|  | Financeiro | 1279.5874 |  | 1279.5874
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% | 33.36% | 66.64%
|  | Financeiro | 221025.355 | 73738.2439 | 147287.1111
| Elzio José de Alencar |  | Henrique Rossi Wolf
| CREA 38.165/D - MG |  | Prefeito Municipal
Pref. do Município de Ouro Fino
Estado de Minas Gerais
Adm. 2021 a 2024